## Hoja1
Semanas
| Septiembre | 2 | 3 | 4 | Octubre | 6 | 7 | 8 | Noviembre | 10 | 11 | 12 | Diciembre | 14 | 15 | 16
Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Estado del arte | x | x
Tratamiento y depuración de data |  | x | x
Diseño de arquitectura de RNA. |  |  | x | x
Entrenamiento/validación de RNA |  |  |  | x | x | x | x
Diseño de prototipo | [6 empty] | x | x
Validación de prototipo | [8 empty] | x | x
Implementación en pozo de prueba | [9 empty] | x | x
Monitoreo y validación de modelo | [10 empty] | x | x | x
Redacción de documentación |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Revisión de escrito* | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x
Revisión preliminar
Actividad realizada.